## Información
Asignatura: | Planificacion y Modelado
Proyecto: | ATLIY
Equipo:
Integrantes: | Yadira Iveth de Lara Ruelas
Maria Guadalupe Garcia Chavez
Abigail Salaices Rincon
Indira Salaices Rincon
Trixie Alejandra Ochoa Bocardo
Valoración: | 1 - Alto
2 - Medio
3 - Bajo
Estado: | No presentado
Controlado
Fuera de control
Fecuencia: | Diaria
Semanal
Mensual

## Lista de riesgos
LISTA DE RIESGOS
ID | TITULO | PROBABILIDAD | IMPACTO | NOTAS
10 | No terminar a tiempo el Sprint | 1 - Alto | 1 - Alto
15 | Error en el sistema al momento de compilar | 1 - Alto | 1 - Alto
2 | que el cliente pida mas de lo acordado | 1 - Alto | 2 - Medio
1 | Mala organización del tiempo en el equipo | 2 - Medio | 1 - Alto
3 | El cliente no tenga clara las ideas | 2 - Medio | 1 - Alto
5 | Errores en el proyecto que retrasen el proceso | 2 - Medio | 1 - Alto
8 | Indisposición de algunas integrantes del equipo | 2 - Medio | 1 - Alto
9 | Mala distribución del tiempo durante el proceso | 2 - Medio | 1 - Alto
13 | Que algún integrante no termine sus actividades tiempo | 2 - Medio | 1 - Alto
14 | Sistema y equipo del cliente no compatible | 2 - Medio | 1 - Alto
16 | Error en la coneccion de la base de datos | 2 - Medio | 1 - Alto
4 | que las reuniones con el cliente sean muy pocas | 2 - Medio | 2 - Medio
6 | Fallas en el servicio de internet | 3 - Bajo | 2 - Medio
7 | Fallas en el servicio de la luz | 3 - Bajo | 2 - Medio
11 | Que un integrante de equipo tenga alguna enfermedad | 3 - Bajo | 2 - Medio
12 | Malos entendidos entre los integrantes del proyecto | 3 - Bajo | 2 - Medio
Note on B2: Daniel Arredondo: Describir brevemente el riesgo que se desea vigilar
Note on C2: Daniel Arredondo: Evaluar la probibilidad de que el riesgo se presente.
Note on D2: Daniel Arredondo: Evaluar el impacto de que el riesgo se haga realidad
Note on E2: Daniel Arredondo: (Opcional) Agreagar algun comentario o aclaración sobre el riesgo

## Planes
PLANES DE RIESGOS
TITULO | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | EVENTO DISPARADOR | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ESTADO | ULTIMA REVISIÓN
No terminar a tiempo el Sprint | Realizar un plan del proyecto. Distribuir las actividades del trabajo a los integrantes del equipo. | Pedir una prorroga al cliente en caso de no terminar a tiempo el proyecto y reordenar lo antes planeado. | Mala organización del equipo. | Semanalmente | Antonio Castillo Castañeda | No presentado | 2018-11-12
Error en el sistema al momento de compilar | Tener unas platicas o reuniones con el cliente para saber que es exactamente lo que quiere. | Revisar el servidor del cliente y acoplar el sistema a a version que tiene | Mitigar los errores | Semanalmente | Araceli Triana Hernandez | No presentado | 2018-11-12
Que el cliente pida mas de lo acordado | Fijar ciertas citas para que el cliente este enterado de los avances del proyecto. | Revisar los requerimientos del sistema que esta pidiendo el cliente | Cambio de ideas del cliente en el sistema | Semanalmente | Pedro Aguilar Frayre | Controlado | 2018-11-12
Mala organización del tiempo en el equipo | Reafirmar las fechas de entrega de tareas asignadas para que las cumplan | Revisar el tiempo de cada Sprint conforme a las tareas que se tengan que hacer en ese Sprint | Que no terminen las tareas atiempo | Diariamente | Araceli Triana Hernandez, Antonio | Controlado | 2018-11-12
El cliente no tenga clara las ideas | Mostrarle ejemplos de los cuales podria darce una idea final | Ponerse de acuerdo de que es lo que se entregara o bien fijar pagos. | El cliente aun no sabe lo que quiere. | Diariamente | Pedro Aguilar Frayre | No presentado | 2018-11-12
Errores en el proyecto que retrasen el proceso | Encontrar los problemas para resolverlos | Modificar las tareas contempladas en cada Sprint | Mala organización del tiempo del integrante. | Semanalmente | Araceli Triana Hernandez, Antonio | No presentado | 2018-11-12
Indisposición de algunos integrantes del equipo | Repartir el trabajo entre los demas integrantes | Dar una nueva fecha o poner alguna sanción | Reasignacion de tareas | Diariamente | Araceli , Antonio, Pedro | No presentado | 2018-11-12
Mala distribución del tiempo durante el proceso | Acoplar las tareas pendientes en el tiempo restante | Mitigar errores | Reasignacion de Sprint | Semanalmente | Araceli , Antonio, Pedro | No presentado | 2018-11-12
Que algún integrante no termine sus actividades tiempo | Ayuralde con alguna alternativa para que terminne la tarea que se le asigno | Reasignacion de tareas | Reasignacion de tiempos | Semanalmente | Araceli , Antonio, Pedro | No presentado | 2018-11-12
Sistema y equipo del cliente no compatible | Buscar una bercion la cual si sea compatible | crear el sistema en una vercion que sea compatible con la mayoria de verciones | encontrar una version de sistema disponible | Semanalmente | Pedro Aguilar Frayre | No presentado | 2018-11-12
Error en la conexion de la base de datos | tratar de buscar el error al establecer la coneccion | trabajar de la manera mejor posible con la base de datos | mitigar los errores | Semanalmente | Pedro Aguilar Frayre | No presentado | 2018-11-12
Que las reuniones con el cliente sean muy pocas | agregar mas reuniones con el cliente | Cuando el cliente tenga un poco mas de tiempo organizar una reunión para checar lo que se ha avanzado. | porque el cliente no tiene tiempo para checar lo avanzado en el proyecto. | Diariamente | Pedro Aguilar Frayre | No presentado | 2018-11-12
Fallas en el servicio de internet | Tener un lugar fijo donde este el internet en las mejores condiciones para que no retrase el trabajo realizado. | Cambiar de lugar en caso de que el internet siga fallando para entregar el proyecto a tiempo. | Cuando hay veces que esta muy saturado el internet falla o simplemente no hay. | Semanalmente | Araceli | No presentado | 2018-11-12
Fallas en el servicio de la luz | Tratar de trabajar mientras el servicio este disponible | Cambiar el lugar de trabajo a donde no ocurran estos errores | Trabajar en los tiempor acordados para evitar los atrasos con la falla de luz | Semanalmente | araceli | No presentado | 2018-11-12
Que un integrante de equipo tenga alguna enfermedad | Repartir el trabajo que se le asigno entre los demas integrantes del equipo | Combocar una reunion con todo el equipo | No terminar como se debe el Sprint | Diariamente | Araceli Triana Hernandez, Antonio | No presentado | 2018-11-12
Malos entendidos entre los integrantes del proyecto | Reafirmar los objetivos que se tienen para estar deacuerdo | Reasignacion de tareas | Mala implementacion de tareas | Diariamente | Araceli , Antonio, Pedro | No presentado | 2018-11-12
Note on B2: Daniel Arredondo: Describir brevemente la estrategia de mitigación, es decir las actividades para PREVENIR el riesgo
Note on C2: Daniel Arredondo: Describir brevemente la estrategia de contingencia es decir las actividades para CORREGIR el riesgo
Note on D2: Daniel Arredondo: Identificar las circuntancias que indican que el riesgo se ha presentado